## Orçamento 120
ORÇAMENTO QUANTITATIVO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul
PROJETO: BUEIRO ESTRADA DE ACESSO A CIRÍACO - LINHA GRAMIAMUNHA
CÓD. P. | PRIORIDADE: 1 | LOCAL: | LINHA GRAMIAMUNHA - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | Quant. | Unid | Materiais | MO | Materiais-M.º | Total Mat. | Total M.º | Total Item
1 | BOCAS NORMAIS E ESCONSAS | [5 empty] | 5095.8 | 3397.22 | 8493.02
1.1 | BOCA BSTC D= 1,20m | 2 | U N | 2547.9 | 1698.61 | 8493.02 | 5095.8 | 3397.22 | 8493.02
2 | TUBOS DE CONCRETO | [5 empty] | 6275.5 | 4183.63 | 10459.13
2.1 | BSTC D= 1,20m | 11 | um | 570.5 | 380.33 | 10459.13 | 6275.5 | 4183.63 | 10459.13
| TOTAL | [7 empty] | 18952.15
BDI INCLUSO 39,41% ( Com Desoneração )
| RESP. TÉCNICO: |  |  |  | VISTO DA ADMINISTRAÇÃO: |  |  |  | DATA:
| Eng. IDIR DECOL CREA RS063011 | [7 empty] | 2018-10-02

## Cronog - Estrada
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
BUEIRO ESTRADA ACESSO CIRÍACO - LINHA GRAMIAMUNHA
SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
Item | Discriminação | VALOR |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | TOTAL
|  |  |  | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan. | Físico | Finan.
2 | Bocas Normais e Esconsas | 8493.02 | P | 50% | 4246.51 | 50% | 4246.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8493.02
3 | Tubos de Concreto | 10459.13 | P | 50% | 5229.565 | 50% | 5229.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10459.13
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
| TOTAL | 18952.15 | P | 50% | 9476.075 | 50% | 9476.075 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18952.15
|  |  | R | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | -
| TOTAL ACUMULADO | 18952.15 | P | 50% | 9476.075 | 100% | 18952.15 | 100% | 18952.15 | 100% | 18952.15 | 100% | 18952.15 | 100% | 18952.15 | 100% | 18952.15
|  |  | R | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | -
[5 empty] | __________________________ | [5 empty] | __________________________
[6 empty] | Eng. Responsável | [5 empty] | Prefeitura Municipal
IDIR DECOL
CREA RS063011